PLAN DE PORTFOLIO

Community Manager

KAKPO Gbèhouénou Biova Hervé

Fondé sur les tendances design 2026 & les attentes réelles des recruteurs

| 5 Phases | 4–6 Projets cibles | 6–8 sem. Durée totale | 0 € Budget minimum |
| --- | --- | --- | --- |

| Phase 1 Stratégie Sem. 1 | Phase 2 Design Sem. 2–3 | Phase 3 Contenu Sem. 3–4 | Phase 4 Build Sem. 5–6 | Phase 5 Lancement Sem. 7–8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 01

# Stratégie & Positionnement

Principe clé : 43% des CM exercent en freelance en 2026. Un portfolio n'est pas une galerie — c'est un outil de conversion. Chaque décision de design et de contenu doit répondre à : est-ce que cette personne peut résoudre mon problème ?

DÉFINIR TA CIBLE & TA VALEUR UNIQUE

| Audience cible - Startups tech / fintech en Afrique de l'ouest - Agences digitales au Togo et région - ONG & structures internationales - Marques en besoin de CM hybride tech+créatif | Proposition de valeur unique - CM + profil tech (Python, IoT, Arduino) - Capacité à vulgariser le contenu technique - Charte graphique VOID = preuve de direction artistique - Ancrage Afrique de l'ouest = compréhension du marché local |
| --- | --- |

Format recommandé : Framer - Recommandé : Framer (gratuit → 10$/mois) — outil #1 portfolios créatifs 2026 - Alternative : Webflow si contenu riche et blog actif - Pas Behance — trop créatif, ne valorise pas la dimension stratégique CM - Notion public : acceptable pour démarrer rapidement sans budget

SÉLECTION DES PROJETS — RÈGLE DES 3 À 6

Quoi inclure — et quoi laisser dehors Une seule étude de cas ultra-documentée vaut mieux que 10 captures d'écran sans contexte. Chaque projet doit répondre à : quel était le problème, quelle était ma solution, quel résultat concret ? - VOID — Charte graphique : direction artistique complète, do/don't, moodboard, déclinaisons → montre la pensée de marque - Tech Alliance Community : calendrier éditorial + KPIs + campagnes → montre la rigueur CM - MOOV Africa : relation client + formation → montre l'adaptabilité et les soft skills - EasyPass Smart City : communication d'un projet tech → montre le profil hybride unique - Projet fictif ou exercice : si manque de projets réels, créer une campagne pour une marque locale fictive avec de vrais livrables

PHASE 02

# Direction Artistique & Design System

⚠ Avertissement recherche 2026 : « L'assemblage de tendances sans point de vue donne un site générique, même quand chaque élément est tendance. » Choisir 2–3 directions qui servent la marque, et renoncer au reste.

TENDANCES 2026 À INTÉGRER

| Dark mode — priorité absolue - 82% des utilisateurs smartphone utilisent le dark mode - Engagement +18% sur les sites dark-mode-aware - Dark mode FIRST, pas adapté après coup - Cohérence avec l'univers VOID (dark + terracotta) - Toggle dark/light dans le header | Bento Grid — layout principal - Standard du web 2026, +23% de scroll depth - Grille asymétrique : grande carte projet + 2-3 métriques - Hero card 2× plus grande que les secondaires - Max 2 températures de couleur par grille - Collapse en colonne unique sur mobile | Glassmorphism — accent uniquement - Backdrop-filter: blur() supporté par 97% navigateurs - Navigation flottante avec effet verre dépoli - Cards de projet en hover uniquement - Pas sur le texte long ou les formulaires - Fallback solide prévu |
| --- | --- | --- |

| Typographie cinétique — hero only - Kinetic type sur le hero section uniquement - Polices 2026 : Satoshi, Cabinet Grotesk, General Sans - Titre animé au load ou au scroll - Taille généreuse, hiérarchie forte | Micro-interactions - Meilleur ratio effort/résultat selon experts 2026 - Bouton CTA qui pulse au hover - Cards projet avec reveal au scroll - Prefers-reduced-motion respecté | Mobile-first radical - Marché Afrique de l'ouest = majorité mobile - Concevoir d'abord pour 375px de large - Touch targets minimum 44×44px - Performance < 3 secondes sur 3G |
| --- | --- | --- |

PALETTE & IDENTITÉ VISUELLE

● VOID — Système de couleurs — cohérence avec la charte - #1E1E24 — fond sombre principal (sidebar VOID, univers dark) - #C9915A — terracotta accent (couleur de marque, tous les titres d'accent) - #F9F8F6 — fond clair pour le mode light - #2A2A33 — surfaces secondaires dark (cards, sidebar) - #7A7890 — texte muet / secondaire

STRUCTURE DES PAGES

| Page d'accueil — structure hero - Hero : nom + titre cinétique + tagline impactante - Bento grid : 3 métriques clés (50+ clients, 15+ membres) - Aperçu des 4 projets principaux en bento asymétrique - Section « Ce que je fais » avec icônes - CTA fort : « Voir mes projets » + « Me contacter » | Page projet — template standard - Header : titre + contexte + tags - Brief : quel était le problème ? - Ma démarche : comment j'ai travaillé ? - Livrables visuels (mockups, captures, visuels) - Résultats chiffrés : KPIs, taux d'engagement, portée - Lien vers la suite : projet suivant / contact |
| --- | --- |

PHASE 03

# Contenu & Études de Cas

✔ Règle d'or : Les chiffres rendent le portfolio 10× plus crédible. « 50+ clients/jour, taux de résolution >80% » est meilleur que « j'ai géré des clients ». Contextualise tout : depuis quel point de départ, sur quelle plateforme, avec quelle stratégie.

ÉTUDE DE CAS #1 — VOID CHARTE GRAPHIQUE

● VOID — Ce qu'il faut produire pour VOID - Moodboard : univers de référence (marques, palettes, ambiances inspirantes) - Logo : déclinaisons (horizontal, vertical, favicon, monochrome, négatif) - Palette officielle : codes hex, RGB, CMJN, usages primaire/secondaire - Typographies : display + corps + règles d'usage (taille min, espacement, pairing) - Iconographie : style, grille, exemples d'icônes cohérents - Grille & espacement : système de layout, marges, colonnes - Do/Don't : page d'exemples de bon et mauvais usage de la charte - Déclinaisons : template post Instagram, story, bannière LinkedIn, carte de visite - Ton & voix : 3 adjectifs de marque + exemples de copy on-brand / off-brand

STRUCTURE D'UNE ÉTUDE DE CAS PARFAITE

| 01 · Le contexte - 1 paragraphe max, langage clair - Données de départ chiffrées - Pourquoi ce projet m'a été confié - Quel était le vrai problème ? | 02 · Ma démarche - Benchmark / audit concurrentiel - Calendrier éditorial utilisé - Outils choisis et pourquoi - Montre la pensée stratégique | 03 · Les livrables - Min. 3 visuels de qualité - Mockups device si possible - Avant/après si pertinent - Captures réelles ou templates | 04 · Les résultats - Taux d'engagement avant/après - Portée des campagnes - Croissance abonnés, vues, clics - Ce qui a changé concrètement |
| --- | --- | --- | --- |

CONTENU TRANSVERSAL À PRÉPARER

| Hero tagline — rédiger 5 versions, garder la meilleure - « CM hybride tech & créatif, je construis des communautés qui convertissent » - « De la charte graphique au calendrier éditorial — je pilote la marque de A à Z » - « Community Manager ancré dans la tech, basé à Lomé, disponible partout » - « Je crée des contenus que les algorithmes adorent et les humains aussi » - → Tester, garder la plus spécifique et mémorable | Page « À propos » — ce qu'elle doit contenir - Photo professionnelle ou avatar reconnaissable - Paragraphe court : qui tu es + ce qui te rend différent - Valeurs : 3 mots qui définissent ta façon de travailler - Ton workflow : comment tu travailles avec un client - En 2026 : mentionner comment tu intègres l'IA dans ton process |
| --- | --- |

Section « Outils & méthodes » — montrer le workflow complet En 2026, ignorer l'IA dans un portfolio CM = signal d'obsolescence. Montrer comment tu l'intègres intelligemment dans chaque étape. - Canva / Adobe Express — création visuels quotidiens - Meta Business Suite — gestion et programmation social media - Buffer / Hootsuite — planification multi-plateforme - Google Analytics — suivi des performances et KPIs - Notion — planning éditorial et organisation de projet - CapCut / Reels — édition vidéo courte - ChatGPT / Claude (Anthropic) — idéation de contenu et rédaction - Midjourney / Ideogram — génération de visuels IA - Python — analytics, scripts d'automatisation - Mailchimp — campagnes email marketing

PHASE 04

# Construction & Développement

OUTIL RECOMMANDÉ : FRAMER

| Pourquoi Framer - Outil #1 portfolios créatifs 2026 - Interface proche de Figma - Animations natives fluides - Framer AI génère des sections en prompt - Plan gratuit pour démarrer - Core Web Vitals excellents par défaut | Structure technique du site - Page / — Hero + Bento projets + CTA - Page /projets — Grille de tous les cas - Page /void — Étude de cas VOID dédiée - Page /a-propos — Bio + outils + valeurs - Page /contact — Formulaire + liens sociaux - 404 custom — Opportunité créative | Domaine & SEO de base - Domaine : kakpohve.com ou herve-kakpo.com - Meta title : « Hervé KAKPO — CM Lomé » - Meta description 155 car. avec mots-clés - Sitemap + balises OG réseaux - Google Search Console dès lancement - Favicón aux couleurs de la charte |
| --- | --- | --- |

CHECKLIST TECHNIQUE AVANT LANCEMENT

| Performance & accessibilité - Temps de chargement < 3 secondes (3G) - Score Lighthouse > 80 sur mobile - Images compressées (WebP prioritaire) - Texte lisible sans images (alt text complet) - Contrastes WCAG AA minimum - Testé sur Chrome, Firefox, Safari mobile | UX & conversion - CTA visible sans scroll (above the fold) - Navigation max 3 clics vers n'importe quel projet - Formulaire de contact fonctionnel (tester) - CV téléchargeable en 1 clic (PDF) - Liens LinkedIn / WhatsApp / email actifs - Google Analytics 4 installé dès J1 |
| --- | --- |

LA PAGE VOID — TRAITEMENT SPÉCIAL

● VOID — Comment présenter VOID pour maximiser l'impact - Header immersif : fond dark #1E1E24, le logo VOID en grand, animation subtile au chargement - Moodboard interactif : images en hover avec leurs références et inspirations - Palette interactive : clic sur une couleur = copie automatique du code hex - Grille typographique : afficher les polices en grande taille avec les règles d'usage - Mockups device : les templates Instagram/LinkedIn affichés sur maquettes de téléphone - PDF téléchargeable : la charte complète en un clic depuis la page - Réflexion de marque : paragraphe sur le positionnement choisi et le raisonnement derrière

PHASE 05

# Lancement & Visibilité

STRATÉGIE DE LANCEMENT

| LinkedIn — canal principal - Post de lancement : story du portfolio + lien - Rubrique « Sélection » : épingler les 3 meilleurs projets - Recommandations de contacts (formateurs, pairs) - Posts réguliers qui démontrent l'expertise CM - Bannière LinkedIn cohérente avec la charte VOID | Maintenance — tous les 6 mois - Mettre à jour les projets récents - Mettre à jour les outils (IA, nouvelles plateformes) - Vérifier tous les liens et formulaires - Analyser Google Analytics : pages vues, taux de rebond - Actualiser les KPIs des études de cas | KPIs du portfolio lui-même - Visites mensuelles (Google Analytics) - Pages les plus visitées (quel projet attire ?) - Taux de conversion vers le contact - Source du trafic (direct, LinkedIn, Google) - Temps moyen passé par étude de cas |
| --- | --- | --- |

ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER — 2026

⚠ Trop de volume, pas assez de sélection. 5 projets solides et bien documentés > 20 captures d'écran sans contexte.

⚠ Des résultats sans contexte. « 500 abonnés en un mois » ne veut rien dire sans préciser le point de départ, la plateforme, la stratégie.

⚠ Ignorer l'IA. En 2026, ne pas montrer comment tu intègres l'IA dans ton workflow CM = signal d'obsolescence.

⚠ Assembler des tendances sans point de vue. Bento + glassmorphism + dark + 3D sans intention = site générique. Choisir 2–3 directions et les maîtriser.

⚠ Portfolio non mis à jour. Un audit semestriel est obligatoire — des références à des outils obsolètes envoient un mauvais signal.

ÉVOLUTION FUTURE — V2 DANS 6 À 12 MOIS

Ce qu'on ajoute en V2 - Blog / section « insights CM » — SEO + crédibilité d'expert, 1 article par mois - Section témoignages clients — même 2-3 courts avec photo suffisent - Cas client réel avec une entreprise togolaise ou de la région CEDEAO - Vidéo de présentation courte (60 secondes, sobre, directe, sous-titrée) - Page tarifs / services si positionnement freelance - Version anglaise de la page « À propos » pour clients internationaux

Plan réalisé avec recherches 2026 — sources : IMCI Formation, Studio Meyer, Pixel Paris, Journal du CM, BDM / Iconosquare Survey 2025